## Métricas
PROYECTO: |  | Luchadores Japoneses
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 9:09 | 9:14 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 9:18 | 10:00 | 0.029167
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 10:51 |  | Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Class Luchador, construct. y métodos |  |  | 20 | 0.0034722 | 10:53 | 10:56 | 0.0020833 | 0 | 0:00 |  | 0.0020833
3 | Class Torneo, constructores, variables |  |  | 20 | 0.0034722 | 10:56 | 10:58 | 0.0013889 | 0 | 0:00 |  | 0.0013889
4 | Lógica leer Archivos |  |  | 6 | 0.0034722 |  |  |  | 0 | 0:00
5 | Método Resolver |  |  | 15 | 0.017361 |  |  |  | 0 | 0:00
6 | Exportar resultados a archivo .out |  |  | 10 | 0.0069444 |  |  |  | 0 | 0:00
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 71 | 0.034722 | - | - | 0.0034722 | 0 | 0 | Completar | 0.0034722
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 3:10 | 3:14 | 0.0027778
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | Completar
LOC / Hora |  |  | Completar
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 8.929%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.029167 | 75%
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0027778 | 7.143%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.0034722 | 8.929%
Tiempo Total |  |  | 0.038889
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])