## Métricas
PROYECTO: |  | TP4 - Coloreo de grafos
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 20:15 | 20:33 | 0.0125
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 20:35 | 21:15 | 0.027778
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 21:20 | 21:40 | 0.013889
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Creacion de clase Nodo y MatrizSimetrica |  |  | 100 | 0.03125 | 10:30 | 11:30 | 0.041667 | 0 | 0:00 | 64 | 0.041667
3 | Creacion de Generador |  |  | 150 | 0.083333 | 11:30 | 14:00 | 0.10417 | 4 | 1:15 | 144 | 0.15625
4 | Creacion de GrafoNDNP |  |  | 200 | 0.0625 | 15:15 | 17:00 | 0.072917 | 5 | 1:00 | 172 | 0.11458
5 | Creacion de programa Probador |  |  | 100 | 0.03125 | 18:00 | 19:20 | 0.055556 | 1 | 0:15 | 85 | 0.065972
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 550 | 0.20833 | - | - | 0.27431 | 10 | 0.10417 | 465 | 0.37847
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 20:00 | 20:22 | 0.015278
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 465
LOC / Hora |  |  | 51.1927
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.151%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0125 | 2.791%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.027778 | 6.202%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.013889 | 3.101%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.015278 | 3.411%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.10417 | 23.26%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.27431 | 61.24%
Tiempo Total |  |  | 0.44792
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])