## Métricas
PROYECTO: |  | TP 1 - PEDREGAL
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.017361 | 18:14 | 18:45 | 0.021528
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.052083 | 18:46 | 20:23 | 0.067361
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 20:31 | 20:45 | 0.0097222
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Constructores y metodos basicos |  |  | 30 | 0.0069444 | 17:57 | 18:09 | 0.0083333 | 1 | 0:07 | 72 | 0.013194
3 | Confección de 'comprobarUbicacion' |  |  | 30 | 0.041667 | 18:13 | 19:25 | 0.05 | 1 | 0:15 | 18 | 0.060417
4 | Armado de clase JUnit |  |  | 50 | 0.010417 | 17:24 | 17:32 | 0.0055556 |  |  | 46
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 110 | 0.059028 | - | - | 0.063889 | 2 | 0.015278 | 136 | 0.073611
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:30 | 19:35 | 0.0034722
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 136
LOC / Hora |  |  | 76.9811
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.471%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.021528 | 11.88%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.067361 | 37.16%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0097222 | 5.364%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0034722 | 1.916%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.015278 | 8.429%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.063889 | 35.25%
Tiempo Total |  |  | 0.18125
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])