## Métricas
PROYECTO: |  | MATRIZMATH
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:20 | 19:25 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 19:26 | 19:28 | 0.0013889
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.024306 | 19:29 |  | Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Constructores y variables |  |  | 10 | 0.0034722 | 19:25 | 19:28 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 12 | 0.0020833
3 | Suma y resta de matrices |  |  | 10 | 0.0034722 | 19:40 | 19:49 | 0.00625 | 0 | 0:00 | 16 | 0.00625
4 | Productos |  |  | 10 | 0.020833 | 19:18 | 21:07 | 0.075694 | 0 | 0:00 | 24 | 0.075694
5 | Matriz Inversa |  |  | 15 | 0.017361 |  |  |  | 0 | 0:00 | 20
6 | Determinante |  |  | 10 | 0.010417 |  |  |  | 0 | 0:00 | 10
7 | Normas |  |  | 5 | 0.010417 | 19:02 | 19:18 | 0.011111 | 0 | 0:00 | 26 | 0.011111
8 | Equals |  |  | 5 | 0.00069444 | 19:19 | 19:20 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 10 | 0.00069444
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 65 | 0.066667 | - | - | 0.095833 | 0 | 0 | 118 | 0.095833
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 118
LOC / Hora |  |  | 51.3043
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 3.448%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0013889 | 1.379%
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.095833 | 95.17%
Tiempo Total |  |  | 0.10069
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])