## Métricas
PROYECTO: |  | SELMATH
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:10 | 19:16 | 0.0041667
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 18:05 | 18:25 | 0.013889
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.10417 | 19:29 | 21:42 | 0.092361
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Constructores y variables |  |  | 10 | 0.010417 | 19:18 | 19:40 | 0.015278 | 1 | 0:12 | 23 | 0.023611
3 | Getters y setters |  |  | 20 | 0.0034722 | 19:45 | 19:47 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 20 | 0.0013889
4 | Resolver |  |  | 30 | 0.041667 | 20:01 | 20:15 | 0.0097222 | 2 | 0:25 | 12 | 0.027083
5 | Guardar resultados |  |  | 15 | 0.0069444 | 19:50 | 19:53 | 0.0020833 | 1 | 0:03 | 8 | 0.0041667
6 | Calcular Error Solucion |  |  | 20 | 0.010417 | 20:33 | 20:41 | 0.0055556 | 1 | 0:10 | 3 | 0.0125
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 95 | 0.072917 | - | - | 0.034028 | 5 | 0.034722 | 66 | 0.06875
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 13:51 | 14:40 | 0.034028
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 66
LOC / Hora |  |  | 40
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 8
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 7.576%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0041667 | 1.954%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.013889 | 6.515%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.092361 | 43.32%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.034028 | 15.96%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.034722 | 16.29%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.034028 | 15.96%
Tiempo Total |  |  | 0.21319
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])