## Métricas
PROYECTO: |  | VECTORMATH
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:20 | 19:25 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 19:26 | 19:28 | 0.0013889
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.024306 | 19:29 | 19:50 | 0.014583
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Constructores y variables |  |  | 10 | 0.0034722 | 19:30 | 19:31 | 0.00069444 | 0 | 0:15 | 8 | 0.011111
3 | Suma y resta de vectores |  |  | 10 | 0.0034722 | 19:42 | 20:42 | 0.041667 | 0 | 0:15 | 16 | 0.052083
4 | Producto entre vectorMaths |  |  | 10 | 0.0034722 | 20:42 | 20:44 | 0.0013889 | 0 | 0:15 | 8 | 0.011806
5 | Producto e/ vectorMath y matrizMath |  |  | 15 | 0.0083333 | 21:12 | 21:15 | 0.0020833 | 0 | 0:15 |  | 0.0125
6 | Prod. Vectormath por real |  |  | 10 | 0.0048611 | 20:45 | 20:48 | 0.0020833 | 0 | 0:16 | 5 | 0.013194
7 | Normas |  |  | 5 | 0.0034722 | 19:12 | 19:33 | 0.014583 | 0 | 0:20 | 16 | 0.028472
8 | Equals y Clone |  |  | 5 | 0.0034722 | 21:15 | 21:20 | 0.0034722 | 0 | 0:15 | 15 | 0.013889
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 65 | 0.030556 | - | - | 0.065972 | 0 | 0.077083 | 68 | 0.14306
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 15:23 | 16:30 | 0.046528
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 68
LOC / Hora |  |  | 19.8058
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 1.661%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0013889 | 0.6645%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.014583 | 6.977%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.046528 | 22.26%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.077083 | 36.88%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.065972 | 31.56%
Tiempo Total |  |  | 0.20903
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])