## Métricas
PROYECTO: |  | TP3 - Complejidad Computacional
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 22:00 | 22:17 | 0.011806
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 22:20 | 23:10 | 0.034722
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 22:50 | 23:00 | 0.0069444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Creación de atributos y constructores |  |  | 25 | 0.0034722 | 20:00 | 20:10 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 20 | 0.0069444
3 | Métodos: Msucesivas, recursiva |  |  | 45 | 0.027778 | 20:10 | 21:10 | 0.041667 | 1 | 0:10 | 43 | 0.048611
4 | Métodos: reursiva par, dinámica |  |  | 60 | 0.055556 | 21:10 | 22:00 | 0.034722 | 2 | 0:20 | 32 | 0.048611
5 | Métodos: Horner, Pow |  |  | 12 | 0.010417 | 19:30 | 19:40 | 0.0069444 | 1 | 0:02 | 17 | 0.0083333
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 142 | 0.097222 | - | - | 0.090278 | 4 | 0.022222 | 112 | 0.1125
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 21:00 | 21:15 | 0.010417
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 112
LOC / Hora |  |  | 41.4815
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 4
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 3.571%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.011806 | 6.693%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.034722 | 19.69%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0069444 | 3.937%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.010417 | 5.906%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.022222 | 12.6%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.090278 | 51.18%
Tiempo Total |  |  | 0.17639
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])