## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.017361 | 20:10 | 20:32 | 0.015278
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 |  |  | Completar
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 8:25 |  | Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Clase corredor completa |  |  | 15 | 0.010417 | 8:24 | 8:36 | 0.0083333
3 | Clase carrera: constructor |  |  | 25 | 0.013889 | 8:36 | 8:59 | 0.015972
4 | Clase carrera: mostrar entrada |  |  | 10 | 0.0048611 | 9:01 | 9:34 | 0.022917
5 | Clase carrera: ordenar |  |  | 25 | 0.0013889 | 9:35
6 | Clase carrera: resolver |  |  | 25 | 0.020833
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 100 | 0.051389 | - | - | 0.047222 | 0 | 0 | Completar | Completar
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 |  |  | Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | Completar
LOC / Hora |  |  | Completar
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.015278 | 24.44%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.047222 | 75.56%
Tiempo Total |  |  | 0.0625
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IF(COUNTIF(E37:[Tiempo Real, row above],"Error")>0,"Error",IF(SUM(E37:[Tiempo Real, row above])=0,"Completar",SUM(E37:[Tiempo Real, row above])))
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])