## Hoja1
Analisis
Estimado | Inicio | Fin | Total
0:15 | 18:45 | 19:07 | 0:22
Preparacion de la prueba
Estimado | Inicio | Fin | Total
0:15 | 19:09 | 19:15 | 0:06
Desarrollo
# | Iteracion |  | Estimacion |  |  | Programacion |  |  | Errores de código | Total
|  | Estimado | Inicio | Fin | Tiempo | Inicio | Fin | Tiempo
1 | Clase Matriz - Constructor | 0:05 | 19:20 | 19:22 | 0:02 |  |  | 0:00
2 | Clase Matriz - Metodos | 0:10 | 19:23 | 19:24 | 0:01 |  |  | 0:00
3 | Clase Sigmath - Constructor | 0:20 | 19:26 | 19:38 | 0:12
4 | Clase Sigmath - Metodos propios | 0:10 | 19:39 | 19:47 | 0:21 |  |  | 0:00
5 | Clase Evaluador - Resolver matriz | 0:45 | 19:48 | 22:07 | 2:19 |  |  | 0:00 | 3
6 | Clase Sigmath - Resolver ejercico | 0:15 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
TOTALES |  |  |  | 0.12153 |  |  | 0 |  | 0